Анализ

реализации Программы развития школы

за 2006-2007 учебный год (1 этап).

Цель на учебный год: разработка нормативно-методической документации, механизма реализации и управления процессом реализации Программы развития школы.

Задачи:

- Повышение успеваемости и качества образования учащихся.

- Обновление содержания образований в соответствии с государственными стандартами, обеспечение перехода на предпрофильное обучение.

- Создание общественного мнения по внедрению в образовательный процесс программы инновационной деятельности ОУ на 2007-10 гг.

- Создание нормативно-правовой  и методической документации по сопровождению деятельности экспериментальной площадки.

- Переход на БУП (базисный учебный план) 2004 года.

- Разработка курсов по выбору, кружков и факультативов  для реализации программы экспериментальной деятельности.

- Определение психолого-педагогических основ экспериментальной деятельности на разных этапах обучения в школе.

- Создание Научно-Методического Совета школы.

- Создание индивидуального портфолио дошкольника, учащегося и педагога.

- Создание ресурсной базы для обеспечения экспериментальной деятельности.

С 1 января 2006 года (приказ РУО Бардымского района №31 от 23.01.2006г) Березниковская школа работает в режиме эксперимента и реализует проект по теме «Личность. Природа. Деятельность».

Проблемой эксперимента выступает исследование организационной структуры образовательного процесса, которая позволяет в условиях сельской школы реализовать принцип индивидуализации и дифференциации с целью социализации учащихся в условиях быстроменяющихся социально-экологических преобразований.

Январь- декабрь 2006 г. - подготовительный этап.

В реализации проекта участвуют все участники образовательного процесса: ученики, родители, педагоги. Поэтому на подготовительном этапе была спланирована и осуществлялась деятельность, направленная на обеспечение мотивационной и теоретической готовности участников проекта к экспериментальной работе. Участие в эксперименте обусловливалось принципом добровольности. С этой целью проводились следующие мероприятия:

1.По данной тематике прошли педагогические советы по темам: «Профессиональная ориентация школьников в условиях предпрофильной подготовки» (протокол №11 от 29. 12. 05), «Об организации экспериментальной работы «Учебная экоагрофирма»» (протокол №3 от 31. 03. 06), «Ознакомление с концепцией целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2006-10 года»» (протокол №8 от 29. 05. 06), «Выполнение программы ДОУ «Естественно-научное представление детей»» (протокол №1 от 10. 01. 07), «Об участии школы в конкурсе ОУ, активно внедряющих инновационные программы» (протокол №2 от 18. 01. 07), «Ознакомление с Положением об оплате за экспериментальную работу в МОУ «Березниковская СОШ»» (протокол №2 от 18. 01. 07), «Элективные курсы в 10 классе» (протокол №3 от 05. 05. 07), а также совещания при директоре по темам «Об организации юношей по специальности тракторист-машинист» (протокол №1 от 18. 01. 07), «Обсуждение циклограммы учебной экоагрофирмы» (протокол №10 от 08. 09. 06), «Утверждение плана работы пришкольного участка на 2006-07 уч. г.» (протокол №12 от 26. 10. 06) . Был составлен учебный план, тематические планы предметов, программы курсов по выбору и дополнительного образования с внедрением   экспериментальной работы.

2. Анкетирование учащихся и родителей, педагогов по теме «Участие БСОШ в эксперименте». Дали согласие участвовать в эксперименте:

- учащиеся – 78%;

- родителей – 75%;

- педагогов – 98%.

3. Общешкольное собрание с участием всех субъектов образования по теме «Березниковская школа - открытая школа» (Протокол №1 от 12.11.06).

Одной из главных задач школы было обновление содержания образований в соответствии с государственными стандартами, обеспечить переход на предпрофильное обучение. Вопрос изучался  на педагогических советах, заседаниях КМО, ШМО:

- заседание педсовета № 10 от 10.10.2005 г. «Работа по внедрению предпрофильного и профильного обучения»;

-  совещание при завуче протокол № 3 от 12.02.2006 г. «Предпрофильное обучение».

Родители  и учащихся ознакомлены на общешкольном собрании, в классных родительских собраниях, классных часах. Проведено анкетирование учителей, учащихся и родителей по выбору профиля. Велась работа по созданию  и накопление портфолио ученика. Разработаны курсы  предпрофильного обучения для учащихся 9-х классов.

Разработана нормативно-правовая база экспериментальной площадки:

- Положение об оплате за экспериментальную работу в МОУ «БСОШ» (принят на заседании педсовета №2 от 18.01.07.);

- Программа развития ОУ на 2007-2010 годы;

- Положение детско-взрослого сообщества «Друзья земли»;

- Положения о семейных конкурсах «Мини-сад - питомник на подоконнике», «Лучший палисадник», «Сад- 2007», «Чистый двор», «Чистая улица»;

- Целевая программа «Школа – территория здоровья» на 2007-2010 года.

В должностные обязанности педагогов, классных руководителей внесены дополнения, регламентирующие деятельность педагога- экспериментатора. Внесены дополнения в Устав школы.

С 1 января 2007 года научным руководителем экспериментальной площадки назначена Гилева Елена Анатольевна – старший преподаватель кафедры методики  профессионального образования и трудового обучения. С ее участием проводились три проектных семинара с педагогами, а также индивидуальные консультации по заполнению документации для участия во Всероссийском конкурсе программ ОУ, активно внедряющие инновационные программы.

Учителями пополняется  банк методических разработок для методического кабинета школы.

Работает сайт школы.

Разработаны программы курсов по выбору по теме эксперимента

- «Твоя профессиональная карьера» (Кучукбаева Г.М.);

- «Экология и мы» (Гадрашитова Г.С.);

- «Ландшафтный дизайн» (Раимова А. И.);

Разработаны программы  дополнительного образования:

- «Овощеводство по Миттлайдеру» (Илькаева Р.С);

- «Фитотерапия» (Габдрашитова Г.С.);

- «Мастерица» (КучукбаеваГ.М). ;

- «Цветоводство» (Раимова А.И.);

- «Эрудит» (Балтаева Р.М.);

Разработана программа внеклассной работы для начальных классов «Мое дерево» (Балтаева Р.М.).

На школьных методических объединениях главной темой была экспериментальная работа, с этой целью организовывались семинары, мастер-классы, открытые уроки и классные часы. Создана социально- психологическая служба, одной из направлений деятельности которой является мониторинговые исследования по эксперименту.

Повышение профессиональной компетентности и мотивации учителей к деятельности в режиме эксперимента проходило: через занятия  на курсах информационных технологии (обучены на сегодняшний день 55 % педагогов компьютерной технологий)  и  курсах профильного обучения; через самообразовательную работу по составлению учебных программ курсов по выбору и элективных курсов, учебных программ по предметам; через изучение и внедрение в учебный процесс новых  педагогических технологий (природосообразное воспитание грамотности по А.М. Кушниру, проектные технологии, технология самосовершенствования  по Г.К. Селевко и др.).

1 июня  в Березниковской школе прошел праздник учителей татарских школ Пермского края «Сабактуй - 2007». На научно-практической конференции «Школа и семья: как помочь друг другу?» была представлена презентация по теме «Создание развивающей среды для детей в семье», а также выпущен сборник педагогических идей «7 + Я и Школа». По сотрудничеству семьи и школы по данной проблеме определены  направления деятельности, одно из которых – это трудовое и экологическое воспитание детей, что является основной целью эксперимента.

В результате целенаправленной работы успеваемость учащихся и качество образования за последние 3 года растет:

Успеваемость                                99,5%;     99,4%;     100%

Качество образования                  39%;        41%;         44,6:%

9 класс закончили 33 уч-ся.. 1 уч-ся – Илькаева Гузель Р. Получила аттестат особого образца.

11 класс закончили 30 уч-ся. 1 уч-ся – Аптукова Айгуль А. закончила школу с золотой медалью, 1 уч-ся – Дьякова Сильвия Н. – серебряной медалью.

В этом учебном году 20 учащихся 11 классов участвовали в эксперименте ЕГЭ. Все учащиеся сдавали обязательный экзамен по математике и русскому языку, 1 учащийся - химию  (по выбору), 1 учащийся – историю (по выбору), 6 учащихся - биологию   (областной эксперимент).

Велась  информационно-просветительская работа среди выпускников,

родителей и общественности, обучение выпускников – участников ЕГЭ с целью ознакомления с  процедурой сдачи ЕГЭ и приобретения навыков заполнения бланков ЕГЭ, проведение пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ.

- Активно вводились тестовые технологии в систему обучения.

- 4 учащихся участвовали  в подготовительных курсах, проводимых педуниверситетом, сельхозакадемией  в Перми в каникулярное время.

-   По графику проводились консультации.

- Изданы приказы  по справкам РУО и по срезовым контрольным работам.

- Разработан план работы школы по подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ.

В 2-х заседаниях педагогического совета рассмотрены следующие вопросы:

- о подготовке к ЕГЭ, анализ срезов по математике, русскому языку

- о принятии плана школы по подготовке учащихся к ЕГЭ.

Четвертый год с учащимися и с родителями ведется плановая работа по ознакомлению с положением о ЕГЭ и с другими документациями, связанными с ЕГЭ, где участвует обязательно завуч или директор школы.

- Оформлена папка документов по ЕГЭ.

- На заседании планерки школы приняты планы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, биологии (9-х и 11 классов) и классного руководителя 11 класса.

Результаты ЕГЭ по предметам:

- русскому языку 70 % успеваемости ниже чем в прошлом году;

- математике показатель успеваемости 80% на уровне прошлого года, качество выше на 1,7 %;

- биологии улучшилась успеваемость 100%, но нет качества;

- истории России снизилась успеваемость - 87,5%, качество - 12,5%;

- географии: успеваемость 100%, качество 71,4 %;

- обществознанию успеваемость 100%, но нет качества.

В 2006-07 уч.году 33 учащихся 9-х классов приняли участие в региональном эксперименте. Результаты по математике, русскому языку выше, чем в прошлом году. Хороший результат по русскому языку: успеваемость 100%, качество 66,7%. Увеличилось количество учащихся выбирающих региональный эксперимент в качестве итоговой аттестаций. Хороший результат по истории России: успеваемость и качество 100%, по физике - успеваемость и качество 100 % (учитель Ткаченко Р.В), по обществознанию успеваемость 100%, качество 25%

Результаты олимпиады.

Улучшились результаты участия в муниципальном, областном, республиканском турах предметных олимпиад.

| Учебный год | Район | Область | Республика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 2004-05 | 5 | 4 | 6 |
| 2005-06 | 2 | 2 | 1 |
| 2006-07 | 6 | 4 | 6 |

Увеличилось количество участников и призеров олимпиад по родному языку и литературе, истории, право, биологии, технологии. На областном и республиканском уровнях призеры по родному языку и литературе.

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Работает 40 учителей, в т.ч. 1 логопед, 1 соц.педагог, 1 психолог.

Категорийные учителя– 24 (72,5%).

2 - высшая категория (5%)

11 – I категория (27,5%)

16 – II категория (40%)

Образование                   23- с высшим образованием (63%),

4 – учатся заочно в ВУЗах,

7- ср.спец. (34,5%),

1-ср.образование (3,2%)

В течении учебного года на II категорию аттестованы:  Раимова А.И., Исмакова Л.М., Амиров Р.Ш., Сакаева А.М.

В школе прошли 3 РМО, учителей музыки, русского языка и логопедов.

На муниципальном уровне педагогами проведены:

- открытые уроки – 7

-  творческие отчеты – 4

-  теоретические выступления – 28

- мастер-классы – 2

- выступление на НПК (краевой уровень) - 3.

- районные проблемные группы-  3 педагога: Заитова Э.Ш. – «Воспитательная концепция класса», Мустакимова А.Р. – «Здоровьесберегающие технологии в образовательной системе», Уразов Г.С. -  «Гражданское образование».

Количество опытов в банке – 17 (опыт работы учителей – участников конкурсов «Учитель года» муниципального и регионального уровня за последние 4 года).

Участие на муниципальном конкурсе «Учитель года-2007».

| Ф.И.О. | Номинация | Результат |
| --- | --- | --- |
| Раимова А.И. | «Педагог дополнительного образования» | III место (район) |
| Сакаева Г.Г. | «Учитель нач. кл.» | участие (район) |
| Ширинкина Р.Н. | «Учитель нач. кл.» | участие (район) |
| Сакаева А.М. | «Молодой учитель русского языка» | участие (район) |
| Ткаченко Р.В. | «Классный руководитель года» | участие (район) |

Администрация школы продолжает работу по диагностике учебно-

воспитательного процесса. В течение учебного года  проведена диагностика по следующим направлениям:

- «Готовность детей к обучению в 1 классе»;

- Качественная успеваемость (КУ) учащихся школы по профилям, по классам.

- Степень обученности (СОК) учащихся школы по профилям и основным предметам.

- Качественная успеваемость за последние 3 года для изучения преемственности между I и II ступенями (по программе развития школы до 2006 г.).

- Диагностика «Работа с семьей».

- Диагностика по теме «Творческие достижения учащихся школы за последние 3 года».

- 6. Диагностика «На пути   к выбору  профессии» по Е.Е.Смирновой.

- «Диагностика  и мониторинг процесса воспитания в школе» по П.В.Степановой.

- «Здоровье учащихся».

Курсовую подготовку на базе ИПКРО и ПРИПИТ прошли 5 педагогов.

Для шести молодых специалистов организовано наставничество опытными учителями; оказывалась методическая помощь через ШМО, КМО, РМО и проблемные группы;

Участие ОУ и педагогов в различных конкурсах

- Уразова К.Н. в конкурсе в рамках ПНП “Образование”;

  - ОУ в реализации муниципального сетевого проекта «Создание единого воспитательного пространства Бардымского района»;

- ОУ в конкурсах социальных и культурных проектов на:

- муниципальном уровне – проект Зимасовой М.В. «Цветочный калейдоскоп» - 10 000 рублей

- корпоративном уровне – проект Уразовой Р.Г. «Семейные гастроли» ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь»  – 40 000 рублей;

- федеральном уровне –  участие ОУ в ПНП «Образование».

В содержании деятельности ОУ наметились позитивные изменения:

- получен статус муниципальной  экспериментальной площадки;

- повысилась эффективность деятельности школьных методических объединений;

- результативность участия педагогов в различных конкурсах муниципального, краевого и федерального уровней.

Произошло увеличение  количества учащихся, принимавших участие в учебно-исследовательских и творческих конкурсах различных уровней:

2005-06             2006-07

- муниципальный                1                         7

- краевой                              2                         23

-Российские конкурсы        6                        10

в конкурсах социальных

и культурных проектов:             4                        23 (48 участников)

Нерешенные проблемы:

1) недостаточное владение педагогами информационными и здоровьесберегающими технологиями;

2) недостаточная оснащенность образовательного процесса качественными учебными и другими компьютерными программами и системами;

3) остается высоким уровень заболеваемости детей;

4)  недостаточное обеспечение МТБ для реализации Программы развития школы;

5) Низкая активность родителей в самоуправлении и соуправлении  образовательным процессом  школы.

Анализ

реализации Программы развития школы

за 2007-2008 учебный год (2 этап).

Цель на учебный год: проектирование модели образовательного процесса и содержательной модели выпускника, на основе целей и задач Программы  развития.

Задачи:

- Повышение качества образования выпускника.

- Мониторинг курсов по выбору, элективных курсов и коррекция программ.

- Работа по совершенствованию Портфолио учителя, дошкольника, учащегося.

- Интеграция учебного процесса и системы дополнительного образования школьников по внедрению программы «Личность. Природа. Деятельность».

- Внедрение в практику работы педагогов информационно-коммуникацион-ных и здоровьесберегающих  технологий.

- Разработка и построение концепции воспитательной системы школы по модели «Своя колея».

- Пополнение МТБ по реализации Программы развития школы.

МОУ «Березниковская СОШ» действует в режиме муниципальной экспериментальной площадки с 1 января 2007 г. Целью эксперимента являются разработка и реализация программы инновационной (экспериментальной) работы по трудовому и экологическому воспитанию  школьников. В первом году эксперимента разрабатывалась нормативно-методическая документация, в 2007-08 учебном году – реализовывался этап проектирования модели образовательного процесса, отраженного в целях и задачах Программы инновационной (экспериментальной) деятельности «Личность. Природа. Деятельность».  Приоритетное направление – трудовое воспитание и экологическое образование находят свое отражение на уроках, факультативных занятиях, в учебной производственной практике, которые остаются главной формой учебно-воспитательного процесса.

В течение учебного года в ОУ реализовывались целевые программы: «Семья», «Школа – территория здоровья», «Информатизация». Принята концепция воспитательной системы «Своя колея».

В данном учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели (1 класс-5-дневной), обучение велось в 1 смену, 22 класса, 226 учащихся на начало уч.года , 227 уч-ся на конец учебного года .

9 класс закончили 34 уч-ся. 1 уч-ся – Мустаева Резеда получила аттестат особого образца.

11 класс закончили 7 уч-ся.

Динамика учебных достижений обучающихся за последние три года:

1) Сохранен контингент детей.

2) Успеваемость:

2005-06 – 99,4% (2 учащихся определены в корр. школу)

2006-07 – 100%

2007-08 – 100% к 1 августа 2008 г.

3) Качество знаний:

2005-06 – 41%

2006-07 – 44,6%

2007-08 – 40,9%

4) Средняя оценка по предметам итоговой (государственной) аттестации выпускников 9 и 11 классов по математике и русскому языку:

|  | математика |  | русский язык |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. |  |
| 2005-06 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,2 |  |
| 2006-07 | 3,2 | 2,97 | 3,72 | 3,0 |  |
| 2007-08 | 3,0 | 2,4 | 3,53 | 3,0 |  |
| 5) Результаты мониторинговых обследований качества подготовки учащихся отдельных классов: 1 кл.; 2 кл; 3 кл; 4 кл.; 5 кл.; 6 кл.; 9 кл.; средний по району; рейтинг по району. р.яз.; 90%; 92%; 87%; 92%; 100%; 90%; 91%; 92%; 6. по р-ну; 76; 81; 85; 93; 81; 84; 89; 86. По русскому языку во всех классах, кроме 4 класса показатели выше районного. Школа на 6 месте из 20 школ района. 1 кл.; 2 кл; 3 кл; 4 кл.; средний по району. математика.; 94%; 100%; 100%; 100%; 98 %. по району; 84; 92; 87; 94; 90 %. По математике во всех классах показатели выше районного. Школа на 2 месте из 20 школ района. |

6) Трудоустройство выпускников 9 классов:

2005-06 – 100%

2006-07 – 100%

2007-08 – 100%

7) Количество призеров предметных олимпиад муниципального, регионального, федерального уровней:

муниципальный уровень:

I место – 6+1 (знаток истории)

II место – 4

III место – 5 + 1 (марафон знаний)

Анализ научно- методической деятельности

Цель: научно- методическое сопровождение этапа проектирования модели образовательного процесса и содержательной модели выпускника, на основе целей и задач Программы  развития;

Задачи:

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов школы, участвующих в реализации данного проекта.

2. Продолжить разработку нормативно-методической документации и механизма реализации и управления по Программе развития школы

3. Освоить и применять новые педагогические технологий обучения, воспитания и развития дошкольников и учащихся.

4. Повысить роль методических объединений для профессионального роста педагогов.

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Работает 40 педагогов, в т.ч. 1 логопед, 1 соц. педагог, 1 педагог-психолог.

Категорийные учителя –  30 (75%).

3 - высшая категория (7,5%)

14 – I категория (35%)

13 – II категория (32,5%)

Образование                         25 - с высшим образованием (62,5%),

4 – учатся заочно в ВУЗах,

14 - ср. спец. (34,3%),

1-ср. образование (3,2%)

В течении учебного года на I категорию аттестованы: Заитова Г.Р, Заитова Э.Ш., Илькаева Р.С., Хисматуллина Я.Н., Илькаева З.Г.,  Заитова Д.Г., Мустаева Г.Х                .

На II категорию - Сакаев И.Г., Амирова Р.С.

Молодые специалисты и наставничество

- Аптукова Э.М. ( иностр. яз.) – 		           Заитова Д.Г.

- Заитова Р.В. (ИЗО, черчение, воспит. ДОУ) –     Кучукбаева  Г.М.

Аптукова Р.М.

- Илькаева О.Р. (психолог) – 		       		 Хисматуллина Я.Н.

- Ибрагимов А.И. (физкультура) – 		        	 Уразов Г.С.

- Яббарова О.О. (нач. кл.) – 			          Акбашева Р.Ш.

- Организовано наставничество опытными учителями;

- Методическую помощь оказывали через ШМО, КМО, РМО и проблемные группы;

- Методическая помощь по организации уроков и внеклассной деятельности оказана через школу «Молодого учителя»;

- Обучаются заочное в вузе (все 4 педагога).

Педагогические технологии, применяемые в ОУ:

1 ступень

1. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной  школе (В. Н. Зайцев). Используют 50 % учителей на этапе освоения и применения: Мустаева Г.Х., Акбашева Р.Ш., Аптукова А.З., Сакаева Г.Г., Илькаева Р.И.

2.Технология творческого развития учащихся (А.З.Рахимов) – прошли подготовку 28%, используют 28% педагогов на этапе освоения и применения: Балтаева Р.М., Маматова А.С.

2 ступень

1.   Компьютерные (информационные) технологии обучения. Прошли курсовую подготовку 53 % педагогов, используют 69 % учителей на этапе освоения и применения: Зимасова М.В., Илькаева З.Г., Сакаева А.М., Илькаева Р.С., Ткаченко Р.В., Кучукбаева Г.М., Габдрашитова Г.С.

2. Преподавание литературы как предмета, формирующего человека (Е.Н.Ильин). Используют 30 % учителей на этапе освоения и применения. Уразова К.Н., Заитова Д.Г., Заитова Э.Ш.

3. Технология проблемного обучения (по методике Е. А. Мельниковой - используют 14 % учителей) на этапе освоения, применения и распространения (1 педагог): Зимасова М.В., Илькаева Р.С.

4. Технология проектного обучения. Прошли курсовую подготовку 14 %, используют 32% учителей на этапе освоения и применения: Зимасова М.В., Илькаева З.Г., Кучукбаева Г.М., Сакаева А.М., Илькаева Р.С.

3 ступень.

1. Технология проблемного обучения - используют 74 % учителей.

2. Технология проектного обучения. - используют 90% учителей

3. Компьютерные (информационные) технологии обучения. Прошли курсовую подготовку 53% педагогов, используют - 69 %

- Е.И. Щуркова «Собрание пестрых дел» (сплочение коллектива);

- Е.Е. Смирнова «На пути выбора профессий»;

- методика Казыханова В. «Нравственное воспитание»;

- методика Бачевой Е. «Уроки семейной любви».

В школе прошли 2 РМО: учителей ОБЖ, зам директоров по воспитательной работе.

Количество открытых уроков, творческих отчетов, теоретических выступлений, мастер – классов:

- Участие в XVI Международных Рождественских образовательных чтениях (Уразова К.Н., Илькаева Р.С.).

- Участие в Международном конкурсе имени А.С.Макаренко с опытом работы школы по трудовому и экологическому воспитанию учащихся «К земле с любовью и наукой» (Уразова К.Н., Илькаева Р.С.). Диплом I степени.

- Выступление Илькаевой З.Г. на образовательном форуме Приволжского федерального округа по теме: «С семьи начинается Родина...» (Взаимодействие школы и семьи), 23.08.2007г., г.Пермь.

- Участие педагогов на НПК, выступление на НПК (краевой уровень)

3 педагога.

- Открытые уроки – 7

- Творческие отчеты – 4

- Теоретические выступления – 28

- Мастер-классы – 2

- Работа в районных проблемных группах: Заитова Г.Р.  – «Создание концепции воспитательной системы класса», Илькаева З.Г. – «Современные педагогические технологии организации воспитательного процесса», «Мониторинг эффективности воспитательного процесса».

Участвовали  на муниципальном конкурсе «Учитель года-2008».

Результаты:

| Ф.И.О. | Номинация | Результат |
| --- | --- | --- |
| Заитова Г.Р. | «Педагог дополнительного образования» | I место (район) |
| Илькаев Т.Х. | «Педагог дополнительного образования» | участие (район) |
| Сакаева Г.Г. | «Классный руководитель» | III место (район) |
| Мустаева Г.Х. | «Классный руководитель» | участие (район) |
| Заитова Э.Ш. | «Учитель русского языка» | участие (район) |

Диагностическая деятельность в учебном году.

- «Готовность детей к обучению в 1 классе»;

- «Качество знаний учащихся 4 классов по русскому языку, родному языку, математике и окружающему миру за учебный год»;

- Мониторинг качества знаний учащихся 2, 5, 6 классов по математике и русскому языку в начале и в конце учебного года;

-«Диагностика учащихся и родителей по участию школы в эксперименте»;

- «Особенности индивидуального стиля педагогической деятельности»;

- «Диагностика готовности учащихся 11 классов к ЕГЭ по математике и русскому языку»;

- «Диагностика готовности учащихся 9 классов к региональному эксперименту по математике, русскому языку и родному языку»;

- «Здоровье учащихся»;

- Уровень личностного роста учащихся  по методике Григорьева Д.В., Кулешова И.В., Степанова П.В. «Личностный рост»;

- Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»;

- Анализ уровня готовности учащегося к выбору профессии (по методике Л.Н. Кабардовой);

- Методика Степанова Е.Н. «Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью школы».

Участие ОУ и педагогов в конкурсах в рамках ПНП “Образование”

  - Педагог Уразова К.Н. победитель конкурса в рамках ПНП “Образование”. Выиграла грант 100 тыс.руб.

  - Школа победитель конкурса в рамках ПНП “Образование”. Выиграла грант 1 млн. руб.

  - Участие ОУ в реализации сетевого проекта «Создание единого воспитательного пространства Бардымского района».

Охват детей дополнительным образованием:

Охват через предметные кружки  -  95 %

Охват через ДДТ -   32 %

Охват через ДЮКФП -  26,5  %

Филиал музыкальной школы -   7 %

Общий охват дополнительным образованием – 91  %.

Проблемы, которые удалось решить и позитивные изменения в содержании деятельности.

Позитивные изменения произошли в работе с семьей. Родители являются активными участниками общешкольных и районных конференций, праздников, конкурсов.

Итогом работы заместителя директора по воспитательной работе и творческой группы классных руководителей являлось разработка и принятие на педагогическом совете школы (протокол № 13  от  29.12.2007г.) воспитательной системы «Своя колея», составление критериев, показателей и диагностического инструментария отслеживания эффективности воспитательной системы школы (рассмотрено на ШМО классных руководителей          2008 г. протокол № 3)

С целью проверки хода экспериментальной работы заместителями директора по научно-методической работе, учебной части, воспитательной работе посещены: 47 уроков естественно-математического и гуманитарного циклов, КМО воспитателей ДОУ, 7 родительских собраний, 12 факультативов, курсов по выбору и элективных курсов, 9 классных часов, 6 внеклассных мероприятий, 7 занятий кружков, проведены беседы с педагогами.

Педагогами начальных классов, КМО воспитателей ДОУ, естественно-математического и гуманитарного циклов составлены тематические планы с включением экологического и агротехнологического компонентов. Уроки проводятся согласно этих планов. Заседания ШМО естественно-математического, КМО воспитателей ДОУ, начальных классов, ШМО классных руководителей охватывают как теоретические, так и практические вопросы, отраженные в целях и задачах Программы инновационной (экспериментальной) деятельности «Личность. Природа. Деятельность».

С 2006-2007 уч. года  введена профильная подготовка в 10 и11 классах. Реализуется учебный план классов универсального обучения с широким выбором элективных курсов: «Прикладная химия в сельском хозяйстве», «Экология и мы», «Основы исследовательской и проектной деятельности», «Математика в тестах», «Техника в крестьянском хозяйстве», «Коммерческая география», «Мой уютный дом»,  «Экология и мы» и др. Учебный предмет «Технология» реализуется на профильном уровне обучения и предусматривает осуществление специальной технологической подготовки по направлениям «Тракторист-машинист» (юноши) «Декоративно-прикладное искусство» (девушки). Все учебные курсы включают элементы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Предусмотрена летняя производственная практика по интересам учащихся.

С 1 по 11 классы проводятся учебные курсы «Культура земледелия»: 1-4 классы – уроки под голубым небом, 5 кл. – цветоводство (кружок), 6 кл. -  овощеводство по Миттлайдеру (кружок), 7 кл. –плодоводство (кружок), 8 кл. – тепличное хозяйство (факультатив), 9 кл. – ландшафтный дизайн (курсы по выбору), 10-11 кл. - Основы исследовательской и проектной деятельности (элективные курсы).

Вопросы и проблемы, связанные с экспериментальной деятельностью школы рассматривались на 4 заседаниях педагогического совета, на 3 заседаниях при директоре, также на заседаниях ШМО и КМО.

Тематика родительских лекторий отвечают целям и задачам эксперимента: «Народные традиции в трудовом воспитании» (1-4 кл.), «Садовый дизайн» (5-7 классы), «Ландшафтный дизайн» (8-9 классы), «Проектная культура» (10-11 классы).

Рамки экспериментальной деятельности ОУ выходят за территорию  школы. 	В 2007 году прошли семейные конкурсы: «Чистый двор», «Лучшая бизнес-сотка», «Сад-2007», «Мини-питомник на подоконнике», конкурс фотоэтюдов «Цветочный рай», поселенческий конкурс «Чистая улица», где приняли участие более 60 семей. Итоги конкурсов были подведены на традиционном сельском празднике урожая «К земле с любовью и наукой».

Весомыми результатами реализации Программы развития школы являются:

- повышение качества образования учащихся за последние 3 года с 39,8 до 44.6 %;

- увеличение количества участников в научно-исследовательской, творческой и проектной деятельности региональных и российских уровней,  их результативность, например, в таких как:

- муниципальный конкурс «Если б я был главой» - 10 проектов, 27 участников (в 2006 -07 уч. г. -6 проектов , 30 участников), где проекты наших учащихся заняли I-III места;

- муниципальный конкурс детских проектов «Права. Ответственность. Будущее» - 2 победителя. Эти работы школьников приняли участие на заочном и очном этапе краевого конкурса «Права. Ответственность. Будущее»;

- участие на II форуме лидеров молодежного экологического движения Пермского края «Зеленый мир»;

- участие на IX слете лидеров экологического движения Пермского края «Зеленый мир»;

- муниципальный конкурс детских социальных проектов «Родина – мой Пермский край» - I место, участие на краевом конкурсе «Родина – мой Пермский край»;

-  районная ярмарка «Весна - 2008» - II место;

- на муниципальном конкурсе социальных и культурных проектов 7 проектов получили грант на сумму 80 тыс. руб.

- 3 место на муниципальном конкурсе программ ОУ, внедряющих здоровьесберегающие технологии «Школа – территория здоровья» (декабрь 2007г.);

- проведение на базе ОУ краевого Фестиваля национальных школ «Сабактуй - 2007» по теме «Взаимодействие школы и семьи»  (1 июня 2007г.);

- 2 место на III национальном  конкурсе «Лучшие российские программы для семьи» в номинации «Укрепление семейных традиций и межпоколенных связей» (г. Москва, 2006 г.);

- участие школы на Рождественских чтениях (г. Москва, январь 2008 г.);

- участие и призовые места на муниципальном конкурсе «Учитель года – 2007» (4 участника, 1 призер -  III место), «Учитель года - 2008» (7 участников, 2 призера – II, III места) и др.

- Диплом I степени Международного конкурса имени А.С.Макаренко;

- школа - победитель Национального конкурса ПНПО «Образование».

По результатам деятельности школы в 2007-08 учебном году, достигнуты весомые результаты, но вместе с этим прослеживаются следующие проблемы:

- снижение качества образования по сравнению с прошлым учебным годом на 3,7 %;

- остается высоким количество пропусков уроков учащимися по болезни;

- не определен механизм возможных взаимодействий различных учреждений и ведомств, принимающих участие в реализации Программы развития школы;

- недостаточное владение некоторыми воспитателями и учителями современными образовательными технологиями;

- недостаточно обеспечена  практическая часть эксперимента, наблюдается бессистемность в организации трудовой деятельности учащихся на пришкольном участке;

- не все родители заинтересованы  в создании для ребенка развивающей среды дома.

- отсутствие в системе дополнительного образования технического направления, в начальной ступени ведутся лишь предметные кружки;

- в деятельности СПС «Сайлау» и классных руководителей используются традиционные и малоэффективные формы работы;

Анализ

реализации Программы развития школы

за 2008-09 учебный год (3 этап).

Цель на 2008-2009 учебный год - практическая апробация модели образовательного процесса, определенного в Программе  развития школы.

Задачи:

- Повышение качества образования выпускника.

- Реализация оптимального содержания образования с учетом требований современного общества к выпускнику школы, запроса учащихся и их родителей, через информатизацию и профилизацию образования.

- Формирование трудовой и экологической культуры дошкольника и учащегося через реализацию экспериментальной инновационной подпрограммы «Личность. Природа. Деятельность».

- Обеспечение сохранности и укрепления здоровья дошкольников и учащихся за счет обеспечения безопасных и комфортных условий в ОУ.

- Разработка и апробация диагностического инструментария изучения эффективности воспитательной системы «Своя колея».

- Создание Некоммерческого Партнерства «Попечительский совет «Березниковская СОШ»».

В 2008-09 учебном году школа действовала в режиме муниципальной экспериментальной площадки по трудовому воспитанию и экологическому образованию по теме «Личность. Природа. Деятельность», а также реализовывала  целевые подпрограммы: «Школа – территория здоровья», «Информатизация», «Семья».

Педагогический коллектив школы состоит из 44 человек, среди которых  2 почетных работника общего образования РФ, 1 отличник просвещения РСФСР. Высшее педагогическое образование из них  имеют 29  педагога (66%),  6 человек (14 %)  продолжают обучение в высших учебных заведениях, среднее педагогическое образование имеют  9 учителей (21 %). Категорийных учителей 34 педагога (86%), молодых специалистов – 6 человек (14 %).

Доля учителей прошедших курсы компьютерной грамотности - 53%, использующих ИКТ - 69 % педагогов.

Систематически отслеживаются личные достижения педагогов, заполняются портфолио учителя. Участвовали  на районных конкурсах «Учитель года-2008» в номинациях: «Классный руководитель»- 2 участника, 1 призер (2-е место), «Педагог дополнительного образования» -2 участника, «Учитель» -1 участник, «Учитель естественно-математического цикла»- 1 участник, «Логопед»- 1 участник. В районном смотре-конкурсе методических и дидактических средств обучения участвовали 4 педагога, 2 работы заняли I и II места. Уразова К.Н. - участник краевого смотра - конкурса методических и дидактических средств обучения.

Итоговая аттестация  выпускников и годовые оценки позволяют  определить общий и качественный показатели успеваемости школы. Они соответственно составляют:

Успеваемость по предметам:                Качество знаний:

2006-07 – 100%                                      2006-07 – 44,6%

2007-08 – 100%                                      2007-08 – 40,9%

2008-09 – 99,6%                                     2008-09 – 43,2%

В 2008-09 уч. году произошло снижение успеваемости (1 учащийся 4 класса не успевает), но выросло качество знаний учащихся.

Средняя оценка (баллы) по предметам итоговой (государственной) аттестации выпускников 9 и 11 классов по математике и русскому языку:

|  | математика |  | русский язык |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. |  |
| 2006-07 | 3,2 | 2,97 | 3,72 | 3,0 |  |
| 2007-08 | 3,0 | 2,4 | 3,53 | 3,0 |  |
| 2008-09 | 3,8 | 45 баллов | 3,6 | 40 баллов |  |
| В 9 классе показатели по математике выше районных, по русскому языку – ниже. По математике средний балл на уровне регионального (44,83 балла), по русскому языку – ниже (58,95 балла). Вывод: необходимо работать над повышением качества по русскому языку. Результаты мониторинговых обследований качества подготовки учащихся отдельных классов на сентябрь 2008 г (в %). 1 кл.; 2 кл; 3 кл; 4 кл.; 5кл.; 6 кл.; 9 кл.; сред. пок. по р-ну; рейтинг по р-ну. р.яз.; 90; 92; 87; 92; 100; 90; 91; 92; 6. по р-ну; 76; 81; 85; 93; 81; 84; 89; 86. По русскому языку во всех классах, кроме 4 класса показатели выше районного (в %). 1 кл.; 2 кл; 3 кл; 4 кл.; средний показатель. математика; 94; 100; 100; 100; 98. по р-ну; 84; 92; 87; 94; 90. По математике во всех классах показатели выше районного. Школа на 2 месте среди 20 школ района. По сравнению с 2007-08 уч. годом количество призеров предметных олимпиад муниципального и межрегионального уровней увеличилось в 1,5 раза, что позволило нам перейти по данному районному показателю с IV места на III: I место – 8 +1 (марафон знаний) II место – 3+2 (марафон знаний) III место – 11 + 1 (марафон знаний) II место – 1 (межрег. ур. – татарский язык). Все выпускники трудоустроены (1 выпускник призывается в армию), 33 % выпускников поступили в ВУЗы. Пропуск учебных занятий без уважительных причин 2006-07 – 1037 уроков на 247 уч-ся; 2007-08 – 763 урока на 227 уч-ся; 2008-09 – 743 урока на 223 уч-ся. |

Пропуск учебных занятий без уважительных причин идет на незначительное снижение, но вопрос остается на постоянном контроле администрации школы.

Проблемная тема, цели, задачи и приоритетные направления Научно-методической деятельности ОУ:

Цель: научно- методическое сопровождение практической апробации модели образовательного процесса, определенного Программой развития школы;

Задачи:

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов школы.

2. Разработать и апробировать диагностический  инструментарий изучения эффективности воспитательной системы «Своя колея».

3. Создание МТБ по реализации Программы экспериментальной деятельности по теме «Личность. Природа. Деятельность»

4. Научно-общественная педагогическая экспертиза деятельности педагогического коллектива школы  (обобщение опыта работы школы по трудовому воспитанию на Международном конкурсе имени А.С.Макаренко).

В течений учебного года в школе работали 3 ШМО и 2 КМО.

МОУ «Березниковская СОШ» действует в режиме муниципальной экспериментальной площадки с 1 января 2007 г. В 2008-09 учебном году реализовывался этап апробации Программы инновационной деятельности.  Приоритетное направление – трудовое воспитание и экологическое образование находят свое отражение в воспитательной системе школы, в урочной и во внеурочной деятельности.

В этом учебном году с целью изучения состояния организации внеурочной, внеклассной и внешкольной работы по экологическому образованию и трудовому воспитанию дошкольников и учащихся заместителями директора по научно-методической работе, учебной части и воспитательной работе посещены 17 классных часов, 6 внеклассных мероприятий, 7 занятий кружков, 7 родительских собраний, проведены беседы с педагогами  и сделаны следующие выводы:

Педагогами используются новые педтехнологии:

- технология самосовершенствования личности по методике Г.К. Селевко – 1 педагог (6 %);

- технология  В.С. Казыйханова «Уроки нравственности» 10 педагогов (59 %);

- технология  Бачевой «Уроки семейной любви» -1 педагог (6 %);

- КТД – 1 педагог (6 %).

- компьютерные (информационные) технологии обучения - прошли курсовую подготовку 53 % педагогов, используют 69 % учителей.

Воспитателями ДОУ проводятся занятия, родительские лектории, праздники, классными руководителями проводятся классные часы, внеклассные мероприятия соответствующие теме эксперимента. Экспериментальная деятельность отражается в планах воспитательной деятельности классов.

Экспериментальная деятельность включена в систему дополнительного образования, проводятся:

- курсы по выбору: «Химические вещества в повседневной жизни», «Человек! Звучит гордо» (экология), «Твоя профессиональная карьера», «Мой выбор», «Физика в твоем доме»;

- элективные курсы: «Основы исследовательской и проектной деятельности», «Решение задач по химии с экологическим содержанием», «Мой уютный дом», «Трактороведение»). Все учебные курсы включают элементы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Предусмотрена летняя производственная практика по интересам учащихся;

- учебные курсы «Культура земледелия» для 1 - 11 классов: 1-4 классы – уроки под голубым небом, 5 кл. – цветоводство (кружок), 6 кл. -  овощеводство по Миттлайдеру (кружок), 7 кл. – плодоводство (кружок), 8 кл. – тепличное хозяйство (факультатив), 9 кл. – ландшафтный дизайн (курсы по выбору), 10-11 кл. - Основы исследовательской и проектной деятельности (элективные курсы).

Наблюдается положительная динамика в развитии дополнительного образования в школе. Общий охват дополнительным образованием – 85%. В начальных  классах  структурных подразделений школы учащиеся посещают предметные кружки, в Мостовинской начальной школе работает интеллектуальный кружок «Альтаир».

Возросло количество учащихся обучающихся в заочных школах: в региональных заочных школах обучаются 27 учащихся.

Вопросы и проблемы, связанные с экспериментальной деятельностью школы рассматривались на 4 заседаниях педагогического совета, на 3 заседаниях при директоре, также на заседаниях ШМО и КМО, 2 общешкольных родительских собраниях.

Классными руководителями начального звена проводятся родительские лектории «Народные традиции в трудовом воспитании». Проведены общешкольные собрания: «Попечительский совет – социальный партнер школы» (2008), «Организация летнего труда и отдыха учащихся» (2009).

Рамки экспериментальной деятельности ОУ выходят за территорию  школы. 	В 2008 году прошли семейные конкурсы: «Чистый двор», «Моя бизнес-сотка», «Сад-2008», «Мини-питомник на подоконнике», «Лучший палисадник», поселенческий конкурс «Чистая улица», где приняли участие более 60 семей из 5 деревень.

Школа принимала активное  участие в реализации сетевого проекта «Создание единого воспитательного пространства Бардымского района» (завершающий этап). Активизируется совместная деятельность ОУ с социальными партнерами школы: организовано и зарегистрировано Некоммерческое Партнерство МОУ «Березниковская СОШ», начала работу государственно – общественная организация Управляющий совет.

Разработана и апробируется диагностический  инструментарий изучения эффективности воспитательной системы «Своя колея».

А также весомыми результатами реализации Программы развития школы являются:

- Преступлений и учащихся,  состоящих на учете в ОВД нет. Все 8 учащихся, состоящих на внутреннем учете школы, охвачены дополнительным образованием.

- Повысилась активность и результативность участия учащихся на конкурсах муниципального, краевого и Всероссийского уровней: на муниципальном конкурсе учебно-исследовательских работ учащихся: 2 участника, I место; приняли участие на X слете лидеров экологического движения Пермского края «Зеленый мир»; на Фестивале творческих и исследовательских работ учащихся «Портфолио - 2009» - 14 работ,

- На муниципальном и краевом конкурсе социальных и культурных проектов разработаны 7 проектов,  из них 4 проекта получили грант на сумму 30 тыс. руб.

- Повысилась активность педагогов: на Всероссийском фестивале педагогических идей  «Открытый урок - 2009» участвовали 9 педагогов, XIV Международной конференций по технологическому образованию школьников «Проблемы технологического образования в школе и ВУЗе» - 2 педагога, выступили на научно-практической конференции  «Компетентностно-ориентированный подход в начальном общем образовании» - 2 педагога, выступили на научно-практической конференции «Пермские татары и башкиры: этнокультурное наследие и современность» - 2 педагога. На базе школы были организованы площадка для работы  V Регионального форума «Педагогический олимп - 2009» и краевая научно-практическая конференция «Социальное партнерство в воспитании детей и подростков» - было представлено 14 проектов, реализованные коллективом школы.

- На IX Международном конкурсе А.С.Макаренко программа трудового воспитания школьников завоевала II место.

- В 2009 году по результатам рейтингового обследования деятельности общеобразовательных учреждений МОУ «Березниковская СОШ» среди средних школ стала лучшей школой района.

Как видно, по результатам учебно-воспитательной и экспериментальной деятельности в 2008-09 учебном году, достигнуты весомые результаты, но вместе с этим прослеживаются следующие проблемы:

- качество знаний по русскому языку по результатам регионального тестирования и ЕГЭ ниже средних районных  показателей;

- остается высоким количество пропусков уроков учащимися по болезни;

- недостаточное владение новыми формами диагностики качества знаний учащихся и оценки эффективности в воспитательной деятельности учителями-предметниками и классными руководителями;

- в организации деятельности  классного коллектива классные руководители не основываются на концептуальные основы развития личности, наблюдается преобладание в работе традиционных форм.